## Slide 1
Социально-значимый проект
«Вместе дружная семья – школа,родители и я»
подготовили учащиеся 1 класса МКОУ «БСОШ №3»
Срок реализации проекта: с 9 сентября по 9 ноября 2018г.
Руководитель проекта:
Биларова Хадижат Валиевна.

## Slide 2: Цель:
укрепить связи семьи и школы.

## Slide 3: Задачи:
Вовлечь родителей в совместную с детьми учебно – познавательную, культурно – досуговую и оздоровительную деятельность.
Формировать в каждом ребёнке общечеловеческих ценностей, добродетели.

## Slide 4
Мы имеем для реализации проекта:

## Slide 5: Участники проекта:
Родители обучающихся 1 класса (мамы, папы, бабушки и дедушки);
обучающиеся;
классный руководитель;
социальный педагог.

## Slide 6
 | Вид деятельности | Название | Участники | Продукт деятельности | Сроки
 | Составление плана проекта, формирование состава творческих групп. | «Круглый стол» | Кл.руководитель, обучающиеся, | План проекта | 10.09.2018
 | Классный час | «Моя семья – самая, самая … » | Кл. руководитель, обучающиеся | Рассказы детей о своей семье, рисунки. | 16.09.2018
 | Спортивно – познавательная игра | «Зов джунглей» | Обучающиеся и родители | Фотогазета | 20.09.2018
 | Конкурсная программа | «Мамочка, удиви меня!» | Кл. руководитель, обучающиеся и родители | выставка изделий мамиными руками | 27.09.2018
Просмотр фильма «Моя ужасная няня- 2» Беседа об увиденном |  | «Уроки няни Макфи» | Кл. руководитель, обучающиеся | Выставка рисунков | 4.10.2018
Подготовка фотографий из семейных альбомов |  | «Загляни в семейный альбом» | Кл. руководитель, обучающиеся и родители | фотовыставка | 14.10.2018
Познавательная игра |  | «Рыцарский турнир» «Профессия моего папы» | Кл. руководитель, обучающиеся и родители | Рассказы пап о своей профессии | 21.10.2018
Итоговая занимательная игра |  | «День семьи» | обучающиеся и родители, классный руководитель | Ромашка, опросник с пожеланиями родителей, инсценировка | 29.10.2018

## Slide 7
Подведение итогов, подготовка материала к презентации. | итоги | обучающиеся и родители, классный руководитель. | итог работы | 03.11.2018
Презентация итогов проекта | презентация | классный руководитель, староста класса. | презентация | 05.11.2018

## Slide 11: «Удиви нас, мамочка!»

## Slide 12
Семья – это счастье, любовь и удача, Семья – это летом поездки на дачу. Семья – это праздник, семейные даты, Подарки, покупки, приятные траты.