**Дорожная карта проекта**

**Адресной методической помощи («500+») в 2022 году в МР «Бабаюртовский район»**

# Дорожная карта проекта Адресной методической помощи (500+)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Событие** | **Описание** | **Результат/Показатель для контроля включенности региона** |
| 17.01.2022 –  04.02.2022 | Анкетирование отобранных для участия в проекте ОО для разработки рискового профиля школы (РПШ) | Анкетирование участников образовательных отношений в отобранных школах. | Доля ОО прошедших анкетирование от общего числа отобранных для участия в проекте ОО |
| 24.01.2022 –  01.02.2022 | Анкетирование кандидатов в кураторы | На платформе «Электронная анкета» анкетирование кандидатов в кураторы из числа представителей кадрового резерва. Анкетирование является дополнительным инструментом принятия решения о назначении куратора | Результаты анкетирования кандидатов в кураторы направлены муниципальному координатору |
| 07.02.2022 | Кураторы ОО назначены  Начало сбора данных для заключения договоров  (заполнена электронная форма) | Утверждение списка кураторов (с привязкой к курируемой ОО), централизованный сбор и предоставление необходимых документов для заключения договоров с кураторами ОО | Кураторы ОО назначены |
| 07.02.2022 | Рисковые профили ОО размещены в личных кабинетах ОО в ИС МЭДК | Обеспечение мониторинга получения рисковых профилей школами и начало работы с ними | Доля ОО, скачавших свои РПШ |
| 07.02.2022 –  14.02.2022 | Установочный семинар/вебинар для школ | Участие в установочном мероприятии для своих ОО и кураторов | Доля ОО из числа включенных в проект, принявших участие в установочном семинаре |
| 08.02.2022 –  05.07.2022 | Запуск первого цикла еженедельных ВКС | Участие в совещаниях в рамках информационного, организационного и методического сопровождения проекта | Доля проведенных ВКС участники приняли участие |
| 10.02.2022 –  23.06.2022 | Запуск первого цикла еженедельных вебинаров по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО | Участие в вебинарах с участием директоров школ – участниц проекта и кураторов с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков | Доля школ-участниц проекта и кураторов ОО в регионе, принявших участие в вебинарах по обмену опытом для школ-участниц проекта в качестве зрителя и выступающего |
| 14.02.2022 –  30.03.2022 | Работа с концептуальными документами ОО | ОО и куратор разрабатывают концептуальные документы (Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений | Разработки ОО и кураторами концептуальных документов и антирисковых программ |
| 14.02.2022 –  01.03.2022 | Первичное посещение ОО | Кураторы посетили ОО, РПШ верифицированы, в МЭДК проставлены соответствующие отметки. ОО и куратор начинают работу с рисковым профилем школы | Доля ОО из числа включенных в проект, посещенных кураторами;  доля ОО, активировавших рисковые направления в МЭДК |
| 01.03.2022 | Заключение договоров с кураторами ОО | Заключены договоры с кураторами на оказание услуг по консультированию школ | Доля заключенных с кураторами договоров |
| 10.03.2022 –  24.03.2022 | Первый опрос участников проекта | Проведение первого опроса среди директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО | Доля респондентов из числа участников, принявших участие в опросе |
| 30.03.2022 | Размещение школами концептуальных документов и антирисковых программ | Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в информационной системе МЭДК | Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором |
| 01.04.2022 –  29.04.2022 | Содержательная экспертиза концептуальных документов ОО | Экспертизу концептуальных документов (Концепции развития и Среднесрочной программы развития) ОО в соответствии с разработанными критериями | Доля ОО, чьи концептуальные документы соответствуют параметрам экспертизы |
| 25.04.2022 –  01.06.2022 | ОО осуществляют подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями | ОО и куратор осуществляют подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений | Доля ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы |
| ***29.04.2022\****  (Мониторинг готовится к весенней конференции Рособрнадзора) | **Первый мониторинг** | **Предоставление результатов первого мониторинга по показателям: содержательная экспертиза, прохождение опроса региональными участниками проекта, работа с ИС МЭДК** | **Результаты в первом мониторинге вовлеченности в реализацию проекта** |
| 16.05.2022 | Мониторинг базовых направлений в ИС МЭДК | Осуществление выгрузки данных из информационной системы МЭДК с целью мониторинга активации ОО базовых направлений и мер | Доля ОО осуществивших активацию базовых направлений и мер от общего числа ОО |
| 30.05.2022 –  13.06.2022 | Второй опрос участников проекта | Проведение второго опроса среди участников: региональных координаторов, директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО | Доля респондентов из числа участников проекта, принявших участие в опросе |
| 01.06.2022 | Мониторинг 1 этапа в ИС МЭДК | Осуществление выгрузки данных из информационной системы МЭДК для первичного мониторинга наступления позитивных изменений | Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором |
| 01.06.2022 –  20.06.2022 | Содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений | Выборочная содержательную экспертиза подтверждающих документов в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений | Доля ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы |
| 11.06.2022 | Первая оплата кураторам | Произведена оплата работы куратора | Доля подготовленных закрывающих документов за первое полугодие 2022 года |
| **17.06.2022** | **Первый мониторинг реализации дорожных карт** | **Результаты мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) мероприятий по проекту** | **Доля исполненных и подтвержденных мероприятий дорожной карты от общего числа запланированных (на дату проведения мониторинга)** |
| **30.06.2022**  (Мониторинг готовится к летней конференции Рособрнадзора) | **Второй мониторинг вовлеченности в проект** | **Предоставление результатов второго мониторинга вовлеченности по содержательным и организационным критериям: реализация дорожных карт, прохождение 2-го опроса, первый этап мониторинга наступления позитивных, работа с ИС МЭДК** | **Результаты во втором мониторинге вовлеченности в реализацию проекта** |
| 30.08.2022 –  20.12.2022 | Запуск второго цикла еженедельных ВКС | Проведение совещаний в рамках информационного, организационного и методического сопровождения проекта | Доля проведенных ВКС |
| 15.09.2022 –  22.12.2022 | Участие во втором цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО | Участие директоров школ – участниц проекта и кураторов с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков | Доля школ-участниц проекта в регионе, принявших участие в вебинарах по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО в качестве зрителя и выступающего |
| **16.09.2022** | **Второй мониторинг реализации дорожных карт** | **Результаты мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту** | **Доля исполненных и подтвержденных мероприятий дорожной карты от общего числа запланированных (на дату мониторинга)** |
| 03.10.2022 –  14.10.2022 | Третий опрос участников проекта | Проведение третьего опроса среди участников: директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО посредством системы «Электронная анкета» | Доля респондентов из числа участников проекта, принявших участие в опросе |
| **17.10.2022**  (Мониторинг готовится к осенним собеседованиям) | **Третий мониторинг вовлеченности в проект** | **Предоставление результатов третьего мониторинга вовлеченности по содержательным и организационным критериям** | **Результаты в третьем мониторинге вовлеченности в реализацию проекта** |
| 01.11.2022 | Мониторинг 2 этапа в ИС МЭДК | Выгрузки данных из информационной системы МЭДК для второго мониторинга наступления позитивных изменений | Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором |
| 01.11.2022 –  15.11.2022 | Экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений | Проведение выборочной экспертизы подтверждающих документов | Доля ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы |
| 01.11.2022 | Финальная оплата кураторам | Произведена оплата работы куратора | Доля подготовленных закрывающих документов за второе полугодие 2022 года |
| 20.12.2022 | Подведение итогов проекта | Подведение итогов проекта | Доля ОО с подтвержденным наступлением позитивных изменений |